## HARMONOGRAM
Załącznik nr …. do umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY DLA ZADANIA "Wymiana stolarki okiennej na nową z profili drewnianych wraz z pracami towarzyszącymi w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie"
L.P. | ZAKRES ROBÓT | TERMIN WYKONANIA |  | Wartość robót netto | Wartość robót brutto | CZAS RELIZACJI W DNIACH
|  | Termin rozpoczęcia robót określony jako dzień liczony od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy | Termin zakończenia robót określony jako dzień liczony od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| Miesiąc |  |  |  |  | 1: LIPIEC; 18: SIERPIEŃ; 47: WRZESIEŃ
| Dzień |  |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 6 | 7 | 13 | 14 | 20 | 21
I | Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe
1.1 | Roboty rozbiórkowe w sali nr 2
1.2 | Roboty rozbiórkowe w sali nr 3
1.3 | Roboty rozbiórkowe - zaplecze w sali nr 4
1.4 | Roboty rozbiórkowe w sali nr 10
1.5 | Roboty rozbiórkowe w sali nr 13
1.6 | Roboty rozbiórkowe w sali nr 14
1.7 | Roboty rozbiórkowe w sali nr 25
1.8 | Roboty rozbiórkowe w w gabinecie dyrektora
II | Roboty budowlane - montaż okien
2.1 | Montaż okien w sali nr 2
2.2 | Montaż okien w sali nr 3
2.3 | Montaż okien - zaplecze sali nr 4
2.4 | Montaż okien w sali nr 10
2.5 | Montaż okien w sali nr 13
2.6 | Montaż okien w sali nr 14
2.7 | Montaż okien w sali nr 25
2.8 | Montaż okien w gabinecie dyrektora
III | Roboty budowlane - roboty tynkarskie zewnętrzne i wewnętrzne
3.1 | Wykonanie tynków w sali nr 2
3.2 | Wykonanie tynków w sali nr 3
3.3 | Wykonanie tynków - zaplecze sali nr 4
3.4 | Wykonanie tynków w sali nr 10
3.5 | Wykonanie tynków w sali nr 13
3.6 | Wykonanie tynków w sali nr 14
3.7 | Wykonanie tynków w sali nr 25
3.8 | Wykonanie tynków w gabinecie dyrektora
IV | Roboty budowlane - obróbki blacharskiene
4.1 | Obrobki blacharskie w sali nr 2
4.2 | Obrobki blacharskie w sali nr 3
4.3 | Obrobki blacharskie - zaplecze sali nr 4
4.4 | Obrobki blacharskie w sali nr 10
4.5 | Obrobki blacharskie w sali nr 13
4.6 | Obrobki blacharskie w sali nr 14
4.7 | Obrobki blacharskie w sali nr 25
4.8 | Obrobki blacharskie w gabinecie dyrektora
V | Roboty budowlane - prace malarskie
5.1 | Roboty malarskie w sali nr 2
5.2 | Roboty malarskie w sali nr 3
5.3 | Roboty malarskie - zaplecze sali nr 4
5.4 | Roboty malarskie w sali nr 10
5.5 | Roboty malarskie w sali nr 13
5.6 | Roboty malarskie w sali nr 14
5.7 | Roboty malarskie w sali nr 25
5.8 | Roboty malarskie w gabinecie dyrektora
VI | Wywóz gruzu i odpadów
6.1 | Wywóz gruzu i odpadów
UWAGI:
1) Harmonogram powinien zawierać elementy robót, terminy ich wykonania i wartości - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym.